## COMPUTO
CÓMPUTO MÉTRICO
NUMERO |  | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDAS |  |  | SUBTOTAL
[5 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO
1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
a |  | limpieza y/o replanteo | gl | 1 |  |  |  | 1
2 |  | TECHO DE CHAPA
a |  | Armado de estructura plana inclinada con chapa trapezoidal | M2 | 2 | 2.7 |  | 19.7 | 106.38
canaleta de zinc con dos bajadas
3 |  | REVOQUES
a |  | Revoque exterior (azotado grueso y fino) | M2 | 1 |  |  |  | 30.6
b |  | Ejecución interior (grueso fratasado y fino ) | M2 | 1 |  |  |  | 3.2
4 |  | PISOS Y ZOCALOS
a |  | Reposicion pisos de baldosa 20x20 color roja | M2 | 1 |  |  |  | 9.2
b |  | Colocación de zócalos | Ml | 1 |  |  |  | 3.6
5 |  | INSTALACION ELECTRICA
a |  | Calado, colocacion de cajas, caños cableado y llaves s/ especificaciones | ud | 12 |  |  |  | 12
técnicas (6 por cada galeria)
b |  | reubicacion de unidad exterior de equipos acondicionadores de aire | ud | 6 |  |  |  | 6
c |  | instalacion artefactos luminicos en cielorrasos (5 por cada galeria) | ud | 10 |  |  |  | 10
6 |  | CIELORRASO SUSPENDIDO TIPO DURLOCK
a |  | Galeria sur
| 1 | Ejecucion de cielorraso suspendido de junta tomada tipo durlock | M2 | 1 | 1.9 |  | 19.5 | 37.05
b |  | Galeria norte
| 1 | Ejecucion de cielorraso suspendido junta tomada tipo durlock | M2 | 1 | 2.5 |  | 19.5 | 48.75
7 |  | INSTALACION PLUVIAL
a |  | Colocación de cuatro bajadas pluviales (2 por galeria) | gl | 1 |  |  |  | 1
8 |  | DEMOLICION
a |  | Demolicion cielorrasos existentes de material desplegado de dos galerias | gl | 1 |  |  |  | 1
9 |  | PINTURA
a |  | Galeria sur
| 1 | Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso de galeria | M2 | 1 |  |  |  | 134.95
b |  | Galeria norte
| 1 | Pintura latex interior paredes donde se coloca instalaciones de aire acond. | M2 | 1 |  |  |  | 246.74
| 2 | Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso de galeria | M2 | 1 |  |  |  | 77.35
10 |  | CARTEL DE OBRA
a |  | Cartel de Obra | gl | 1 |  |  |  | 1
11 |  | LIMPIEZA GENERAL
a |  | Limpieza general de obra y transporte | gl | 1 |  |  |  | 1

## CARATULAS
CÓMPUTO MÉTRICO | PRESUPUESTO

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Item | Designación | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial | Costo total del ítem | incid item | incid rubro
Nº | Trabajos a ejecutarse en Obra |  |  |  |  | del ítem
1 | Trabajos Preliminares |  |  |  |  | 2000 |  | 0.8597%
a | Limpieza y/o replanteo | gl | 2 | 1000 | 2000 |  | 0.8597%
2 | Techo de chapa |  |  |  |  | 63772.6824 |  | 27.41%
a | Armado estructura tubular de hierro plana y chapa zinc | m2 | 106.38 | 599.48 | 63772.6824 |  | 27.41%
trapezoidal c/canaleta de zinc con dos bajadas
3 | Revoques |  |  |  |  | 11526.224 |  | 4.955%
a | Revoque exterior (azotado-grueso y fno) | m2 | 30.6 | 346.48 | 10602.288 |  | 4.557%
b | Revoque interior (grueso fratasado y fino) | m2 | 3.2 | 288.73 | 923.936 |  | 0.3972%
4 | Pisos y Zocalos |  |  |  |  | 7328.512 |  | 3.15%
a | Reposición de baldosas 20x20 colo rojo | m2 | 9.2 | 721.2 | 6635.04 |  | 2.852%
b | Colocacion de zócalos | ml | 3.2 | 216.71 | 693.472 |  | 0.2981%
5 | Instalación Eléctrica |  |  |  |  | 47624.26 |  | 20.47%
a | Calado, colocación cajas, caños, cableado y llave s/especific. Tecnicas /6 por galeria) | ud | 12 | 850.93 | 10211.16 |  | 4.389%
b | Reubicación e iunidad exterior de equipos acondicionadores de aire existentes | ud | 6 | 4500 | 27000 |  | 11.61%
c | provisión e Instalación de artefactos luminicos en cielorrasos (5 por galeria) | ud | 10 | 1041.31 | 10413.1 |  | 4.476%
6 | Cielorraso suspendido tipo durlock |  |  |  |  | 50915.436 |  | 21.89%
a | Galeria sur
1 | Ejecución cielorraso suspendido c/ junta tomada tipo durlock | m2 | 37.05 | 593.42 | 21986.211 |  | 9.451%
b | Galeria norte
1 | Ejecución cielorraso suspendido c/ junta tomada tipo durlock | m2 | 48.75 | 593.42 | 28929.225 |  | 12.44%
7 | Instalación pluvial |  |  |  |  | 3600 |  | 1.547%
a | Colocacion de cuatro bajadas con caño pvc (2 por galeria) | gl | 2 | 1800 | 3600 |  | 1.547%
8 | Demolición |  |  |  |  | 5000 |  | 2.149%
a | Demolicion cielorraso existente de material desplegado de dos galerias | gl | 2 | 2500 | 5000 |  | 2.149%
9 | Pinturas |  |  |  |  | 29121.4976 |  | 12.52%
a | Galeria sur
| Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso galeria | m2 | 134.95 | 63.44 | 8561.228 |  | 3.68%
b | Galeria norte
| Pintura latex interior paredes donde se coloca instalaciones de aire acondicionado | m2 | 246.74 | 63.44 | 15653.1856 |  | 6.729%
c | Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso galeria | m2 | 77.35 | 63.44 | 4907.084 |  | 2.109%
10 | Cartel de Obra |  |  |  |  | 8750 |  | 3.761%
a | Cartel de Obra | gl | 1 |  | 8750 |  | 3.761%
11 | Limpieza gral del sitio de obra carga y transporte |  |  |  |  | 3000 |  | 1.29%
a | Limpieza general del sitio de la obra carga y transporte | gl | 2 | 1500 | 3000 |  | 1.29%
| Sub Total 1 |  |  |  |  | 232638.612 | 100% | 100%
| Gastos Generales ( 10% ) |  |  |  |  | 23263.8612
| Sub Total 2 |  |  |  |  | 255902.4732
| Beneficio ( 20 % ) |  |  |  |  | 51180.4946
| Sub Total 3 |  |  |  |  | 307082.9678
| Impuestos (24 % ) |  |  |  |  | 73699.9123
380782.8801
PRESUPUESTO JUNIO 2018